**Отчет**

**По реализации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Стародубском муниципальном районе в 2015 году и на 2016-2017 годы**

**по состоянию на 01.01.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта** | | **Ответственные исполнители** | **Информация о результатах выполнения мероприятия** |
|  | **I.Активизация экономического роста** | | | | |
|  | **Стабилизационные меры** | | | | |
| 1.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития Стародубского муниципального района до 2025 года | | Декабрь 2016 года | Отдел экономики администрации Стародубского муниципального района | Актуализация основных мероприятий социально-экономического развития Стародубского муниципального района, определение «точек роста» |
| 1.2. | Разработка и реализация Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов | | 2015 года и ежегодно | Финансовое управление Стародубского муниципального района, главные распорядители средств бюджета Стародубского муниципального района, Главы сельских поселений | Распоряжением администрации Стародубского муниципального района от 18.05.2015г. №558-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению кредиторской задолженности бюджета Стародубского муниципального района на 2015 год», утвержден план мероприятий, предусматвающий осуществление мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, повышение эффективности использования бюджетных средств, оптимизация расходов районного бюджета. В результате реализации на 01.01.2016г повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов –850,0 тыс. рублей.  Фактически по состоянию на 01.01.2016г кредиторская задолженность отсутствует.  Итого экономический эффект от реализации Плана в 2015 году составил – 22598,4тыс. рублей |
| 1.3. | Мобилизация налоговых и неналоговых доходов в бюджет района | | 2015 год | Финансовое управление Стародубского муниципального района | В соответствии с распоряжением администрации Стародубского муниципального района от 18.05.2015г. №558-р. Увеличился объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по состоянию на 01.01.2016 год на 22598,4 тыс.рублей. |
| 1.4. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи | | 2015-2017гг. | Финансовое управление Стародубского муниципального района | Повышение оперативности принятия бюджетных решений в рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации в экономике |
| 1.5. | Проведение мероприятий по мобилизации земельного налога и арендной платы за землю | | 2015-2017гг. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, Главы сельских поселений | В результате заключения 42 договоров аренды, увеличен рост налоговых и арендных поступлений в бюджет, взимаемых с юридических и физических лиц на сумму 526,0 тыс. рублей. Заключено 26 договоров купли-продажи на сумму 117,0 тыс. рублей. |
| 1.6. | Поддержка организаций потребительской кооперации | | 2015 год | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел экономики администрации района | Заключено соглашение между администрацией Стародубского муниципального района и Стародубским районным потребительским обществом от 13.01.2015г. №1. В результате обеспечено бесперебойное снабжение населения продовольственными товарами и товарами первой необходимости на сумму 79,9 тыс.рублей. |
| 1.7 | Анализ и эффективное использование муниципального имущества, находящегося  в муниципальной казне и переданного в оперативное управление или в аренду | | 2015 г | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Оптимизация  бюджетных расходов и увеличение неналоговых поступлений в бюджет района – 645,0 тыс. рублей. |
| 1.8 | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд | | 2015-2017гг  (нормативно-правовые акты РФ, 44-ФЗ | Контрактные службы (контрактный управляющий) бюджетных  учреждений, сельских поселений | Расширение возможностей доступа отечественных товаропроизводителей к закупкам. До настоящего времени нормативно-правового акта Правительства Брянской области не имеется. |
| 1.9 | Предоставление из бюджета Стародубского муниципального района субсидий юридическим лицам на молоко | | 2015 года | Администрация Стародубского района, ГКУ БО «Стародубское районное управление сельского хозяйства» | Поддержка в 2015 года не оказывалась. |
| 1.20. | Анализ использования и выявления невостребованных земельных участков, вовлечение их в оборот | | 2015 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, главы сельских поселений | Создана рабочая группа по выявлению невостребованных земельных участков и вовлечения их в оборот, в результате выявлено 5660,8 га. Данные земельные участки будут использоваться по целевому назначению для увеличения доходной части бюджета. |
|  | **II. Поддержка отраслей экономики** | | | | |
|  | **Сельское хозяйство** | | | | |
| 2.1. | Увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур до 69969 га, в т.ч.  зерновые культуры 39080 га  картофель 7627га  овощи 3 га  довести площадь под посевами элитными семенами до 3507 га | | 2015 год | ГКУ БО «Стародубское районное управление сельского хозяйства» | Посевная площадь на 01.01.2016 года составила 70089,0 га, что на 120 га больше плановых показателей.  Посевная площадь зерновых культур составила 38118 га, что на 962 га меньше от запланированных мероприятий.  Посевная площадь картофеля занимает 8426,0 га, что на 799 га превышает площадь запланированную по мероприятию.  При задании, отведенных под овощными культурами, в размере 3 га, площадь по факту составила 5 га.  Площадь под посевами элитными семенами составила 6172 га, что 2665 га больше чем запланировано по мероприятию. |
| 2.2. | Доведение численности поголовья КРС до 20782 гол, из них коров до 8060 голов | | 2015 год | ГКУ БО «Стародубское районное управление сельского хозяйства» | За 2015 года поголовье КРС составило 20165 голов, из них коров 8014. |
| 2.3. | Довести валовое производство молока до 41700 тонн, в том числе на 1 фуражную корову 5203 кг.  Получить 76 голов телят на 100 голов коров.  Ввести 1800 голов нетелей в основное стадо | | 2015 год | ГКУ БО «Стародубское районное управление сельского хозяйства» | Валовое производство молока за 2015 года составило 32765 тонн, в том числе на одну фуражную корову 4066.  Получено 72 головы телят на 100 голов коров. |
| 2.4. | Довести готовность с/х техники для проведения сезонных сельскохозяйственных работ до 90% и обеспеченность нефтепродуктами сезонных сельскохозяйственных работ до 45% | | 2015год | ГКУ БО «Стародубское районное управление сельского хозяйства» | К выполнению сезонных заданий на весеннем севе, заготовке кормов, уборочной компании, техника была подготовлена на 92-95%. На 50% к выполнению сезонных работ хозяйства были обеспечены горюче-смазочными материалами. |
|  | |  | | --- | | **Жилищное и жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | |
| 2.5. | Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов | | 2014 - 2015 год | Отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Стародубского района | На 01.01.2016 года была произведена поддержка отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целях недопущения ухудшения качества услуг 2 многоквартирных домов в Меленском сельском поселении. Произведен капитальный ремонт на 4414,3 тыс. рублей (в т.ч. фонд содействия реформированию-2663,1 тыс. рублей, областной бюджет-1236,0 тыс. рублей, бюджетные средства сельского поселения -515,2 тыс. рублей). Из средств собственников жилья произведен ремонт дома в п.Десятуха ул.Ленина д.7 на сумму 2580,0 тыс.руб. из средств собственников жилья. |
| 2.6. | Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств федерального и областного бюджетов на эти цели | | 2015 год | Отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Стародубского района | Для поддержки МУП ЖКХ Стародубского муниципального района приобретён эскалатор-ЭО -2621, на сумму 1630 тыс.руб. из средств бюджета Стародубского муниципального района. |
| 2.7. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | | 2015 год | Отдел по социальным вопросам, делам семьи, материнства и детства, молодежной политике и спорту | Социальная поддержка молодых семей за 2015 год составила 1262,4 тыс.рублей,в том числе областные средства-1068,2 тыс.рублей, 194,2 тыс. рублей средства местного бюджета. |
| 2.8. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 2015 год | Отдел по социальным вопросам, делам семьи, материнства и детства, молодежной политике и спорту | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.01.2016 года исполнена из областного бюджета на 1657,2 млн.рублей. |
| 2.9. | Оказание консультационной помощи в сборе документов по поддержке отдельных категорий граждан на специальных условиях в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» | | 2015-2017гг. | Отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Стародубского района | На 01.01.2016 года оказана помощь в сборе документов, а также были улучшены жилищные условия 7 семей. |
| 2.10. | Актуализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | 2015 года | Отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Стародубского района | Реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности планируется в 2016 году, в связи с отсутствием финансирования в 2015 году. |
| 2.11. | Обеспечение привлечения средств бюджетов Российской Федерации на реализацию программных мероприятий в сфере дорожного строительства | | 2015-2017 гг.  2015 год. | Отдел строительства, ЖКХ и транспорта администрации Стародубского района | В рамках Соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии бюджету района на строительство автомобильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2015 году освоение 35,8 млн. рублей. В результате данного мероприятия выполнено строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки с/х продукции:  **-** Мишковка-Хомутовка 1,943 км. ;  - подъезд к ферма КРС вблизи с.Меленск 0,460 км.;  - подъезд к ферме КРС вблизи с.Лужки 1,418 км.;  - подъезд к ферме КРС вблизи с.Селище 1,150 км. |
|  | **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение дополнительного привлечения средств федерального бюджета для осуществления социальных выплат гражданам, признанным в официальном порядке безработными | | Декабрь 2015 года | ГКУ «ЦЗН Стародубского района» | По обеспечению выплаты пособия по безработице при росте числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, ожидаемый результат за 2015 год составил 6425,8 млн.рублей. |
| 3.2. | Безусловное исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | 2015 год | Отдел культуры и отдел образования администрации Стародубского | Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы не планируется, уровень заработной платы обеспечивается на уровне сложившейся в 2014 году. |
|  | **IV. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств)** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств | | после принятия закона об областном бюджете | Финансовое управление Стародубского муниципального района | Повышение оперативности принятия бюджетных решений в рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации в экономике (4 квартал 2015 года). |
| 4.2. | Оптимизация и сокращение расходов бюджета Стародубского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с учетом результатов согласительных совещаний с заместителями главы администрации и руководителями органов исполнительной власти | | второе полугодие 2015 года | Финансовое управление Стародубского муниципального района | Сокращение объема расходов бюджета Стародубского муниципального района; концентрация расходов бюджета на приоритетных направлениях социально-экономического развития на 01.10.2015 года составило - 338,2 тыс. рублей. |
| 4.3. | Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | | 2016-2017г. | Отдел образования и отдел культуры администрации Стародубского муниципального района | Снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети в 2016 году составит 5633,3 тыс.руб. В 2015 году согласно принятых нормативно-правовых актов проводится реструктуризация бюджетной сети в форме присоединения.  Постановление администрации Стародубского муниципального района от 20.10.2015г.№489 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гарцевская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области в форме присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального Брянской области»  Постановление администрации Стародубского муниципального района от 20.10.2015г.№488 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Логоватовская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области в форме присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Шкрябинская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального Брянской области»  Приказ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Понуровская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области от 31.09.2015года № 89 «О прекращении образовательного процесса в Картушинском филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Понуровская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района Брянской области» |
|  | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств | | 2017 год | Отдел образования и отдел культуры администрации Стародубского муниципального района | Обеспечение не менее трети средств, необходимых для повышения оплаты труда в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, за счет реорганизации неэффективных организаций, оказания платных услуг |
|  | **V.Мониторинг и контроль ситуации в экономике** | | | | |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 | | еженедельно | Отдел экономики администрации района | Еженедельно проводится мониторинг цен на социально значимые товары, в результате не допускается резкое увеличения розничных цен на социально значимые продукты питания. По рекомендации Управления потребительского рынка Брянской области с декабря 2015 года мониторинг проводиться один раз в месяц. |
| 5.2. | Осуществление мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет района в разрезе крупных налогоплательщиков района | | ежеквартально | Финансовое управление Стародубского муниципального района | Ежеквартально проводится мониторинг налоговых поступлений в консолидированный бюджет района. Получение оперативной информации о деятельности крупных налогоплательщиков повлекло дополнительные поступления в бюджет на сумму 3428,0 тыс. рублей. |
| 5.3. | Подготовка и рассмотрение отчёта о ходе реализации настоящего Плана | | ежеквартально | Отдел экономики администрации района (обобщение информации о реализации мероприятий плана, полученной от ответственных исполнителей за реализацию мероприятий плана) | Ежеквартально в форме протоколов заседаний межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Стародубском муниципальном районе проводится контроль и анализ выполнения мероприятий Плана. |